AX Champion Program — 아이패밀리SC 1기

사전 점검 미팅 · 2026-07-30(목)

대상: 아이패밀리SC TF, 원티드랩 PM/메인강사

1. 미팅 목적

- 협의 필요 사항 최종 확정

- Phase 0 체크리스트 중 미확인 항목 진행 상황 점검

- 확정된 운영 일정·조 편성(확정)·사례공유 계획 공유

2. 협의 필요 사항 (4건)

| 항목 | 현재 상태 | 논의 포인트 |
| --- | --- | --- |
| 기밀데이터 보안 가이드 | 기밀등급 데이터 취급 인원 9명 식별(공혜원·박지연·이하경·한지혜·한여름·손수빈·김수인·김수빈·김재이) | 개인별 안내 vs 공통 공지, 가명화 책임 주체 확인 |
| 사전 워밍업 필요 여부 | Base Level 1(한여름) 1명 확인 | W1 이전 워밍업 세션 추가 여부·시점 |
| 조편성 | 1차 조편성 완료 | 이대로 확정 |
| 체크리스트 확인 | 체크리스트중 미확인 부분 확인 필요 |  |

2-1. 상태 확인 필요 (Phase 0 체크리스트 중 미확인)

이미 진행 중일 수 있으나, D-7(8/4)이 얼마 남지 않아 진행 상황 점검이 필요한 항목입니다.

| 항목 | 확인 포인트 |
| --- | --- |
| AI 도구 환경 세팅 (Claude 계정·접근권한) | 참여자들 Claude 계정 확인 |
| 성공지표 합의 | 정량지표, 정성지표 |
| 사례 활용 동의서 | 진행 상태 확인 |
| 온보딩 미팅 완료 여부 | 이전 확인 시점엔 '진행중'으로 표시됨 |
| 해커톤 시상 상품 준비 | 진행 상태 확인 |
| 공유 현황판 / 화상 링크(Google Meet) | 소통채널(구글챗)과 별개로 확인 필요 |
| 용역계약서 최종 체결 여부 | 원안 타임라인상 D-1에 별도 서명 단계로 명시 |
| 김민송 사전 설문 미응답 | 20명 중 19명 응답 완료, 응답 시 Base Level·조편성 재확인 필요 |

3. 확정된 사항 (참고, 재논의 불필요)

- 오프라인 모임: 매주 화요일 오후 2:00~5:00pm (3시간)

- 조별 집중 스터디: 매주 수요일 오후 2:00~5:00pm

- 온라인 스크럼: 매주 금요일 오후 2:00~3:00pm — 마지막 주(W4)만 목요일 9/3 오후 2:00~3:00pm

- 1차 리더십 워크샵: 8/6(목) / 2차 리더십 워크샵: 9/9(수) 16:00~18:00

- W4: 9/1(화) 세션 없음 → 9/3(목) 스크럼 → 9/4(금) 헤커톤 데이

- 허지혜 부문장(8/11~8/18 출장, W1 결손): 별도 자료 공유로 대체

- 김수인(8/14)·박지연(8/21) 스크럼 1회 결손: 통상 SOP(자료 제공)로 처리

- 조 구성 방식: Base Level이 비슷한 인원끼리 묶는 방식으로 1차 안 구성

- 운영 채널: 아이패밀리SC 구글챗 채널 개설 필요 (시점 확인)

4. 조 구성 (확정, 7/29 Base Level 기준 재수정 반영) — 5개 티어

| 티어 | 구성원 (소속 · Base Level) | 성격 |
| --- | --- | --- |
| A | 소준용(IT·TF·L4), 박다연(HR·TF·L4), 김재이(마케팅본부·L4), 허지혜(영업본부·L3) | 최상급 |
| B | 김수빈(영업본부·L3), 서호연(마케팅본부·L3), 오유석(기타본부·L3), 김은지(기타본부·L2) | 숙련(Claude 심화 사용) |
| C | 김수인(영업본부·L2), 손수빈(마케팅본부·L2), 이채영(상품본부·L2), 공혜원(HR·L2) | 기초 |
| D | 최현주(영업본부·L2), 박지연(상품본부·L2), 정벼리(기타본부·L2), 한지혜(영업본부·L2) | 기초 |
| E | 이하경(영업본부·L2), 손현아(영업본부·L2), 한여름(상품본부·L1), 김민송(HR·TF·미측정) | 입문 지원 |

5. Base 수준 기준 (확정, 7/29 2차 수정 - 빈도 대신 활용 깊이 중심)

기존 기준(Q1 빈도 '거의 매일'이면 자동 Level 3)이 실제 숙련도를 왜곡한다는 문제 발견 — 예: 김수인은 ChatGPT/Gemini를 매일 쓰지만 응답 원문상 '단순 질문 정도'에 그침. Level 3 이상 기준을 Claude Projects·Artifacts·MCP·Code 실사용 여부로 재조정.

| Level | 기준 | 인원 |
| --- | --- | --- |
| 1(입문) | Q1 '전혀 안써봄' | 1명 — 한여름 |
| 2(기초) | 정기적으로 쓰지만 활용 깊이가 간단한 질문/답변·문서요약·보고서작성 수준 (빈도 무관) | 11명 — 김수인, 이채영, 손수빈, 최현주, 박지연, 정벼리, 이하경, 김은지, 한지혜, 공혜원, 손현아 |
| 3(숙련) | Claude Projects·Artifacts·MCP 중 하나 이상 실사용 | 4명 — 김수빈, 서호연, 허지혜, 오유석 |
| 4(상급) | Claude Code 활용, 또는 Q1 최상위+유료구독+심화기능 사용 | 3명 — 소준용, 박다연, 김재이 |
| 미측정 | 설문 미응답 | 1명 — 김민송 |